## プロジェクト計画シート
プロジェクト計画シート
強調表示する期間を右側で選択します。グラフについて説明する凡例を次に示します。 |  |  |  |  | 期間内で強調表示: | 1 |  |  | 計画継続期間 |  |  |  | 実績開始日 |  |  |  | 完了率 |  |  | 実績 (計画超過) |  |  |  |  | 完了率 (計画超過)
アクティビティ | 計画開始日 | 計画継続期間 | 実績開始日 | 実績継続期間 | 完了率 | 期間
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
鎌野担当
GO画面×３ | 1 | 20 | 20 | 30 | 100%
GST画面 | 1 | 10 | 10 | 20 | 100%
GC画面 | 1 | 10 | 10 | 20 | 100%
キャラ素材×３ | 5 | 10 | 15 | 25 | 100%
敵素材 | 1 | 10 | 2 | 20 | 100%
トイレ | 1 | 2 | 2 | 4 | 100%
トイレ個室壁 | 1 | 2 | 2 | 4 | 100%
トイレ床 | 1 | 2 | 2 | 4 | 100%
トイレ壁最上 | 1 | 2 | 2 | 4 | 100%
トイレ壁内 | 1 | 2 | 2 | 4 | 100%
ホワイトボード右 | 4 | 3 | 6 | 7 | 100%
ホワイトボード左 | 4 | 3 | 6 | 7 | 100%
エレベーター右上 | 4 | 3 | 6 | 8 | 100%
エレベーター左上 | 4 | 3 | 6 | 8 | 100%
エレベーター右下 | 4 | 3 | 6 | 8 | 100%
エレベーター左下 | 4 | 3 | 6 | 8 | 100%
椅子 | 7 | 8 | 9 | 11 | 100%
綾鷹 | 8 | 9 | 10 | 13 | 100%
手洗い場 | 1 | 3 | 2 | 4 | 100%
手洗い照明 | 1 | 3 | 2 | 4 | 100%
血痕１ | 4 | 5 | 6 | 8 | 100%
血痕２ | 4 | 5 | 6 | 8 | 100%
血痕３ | 4 | 5 | 6 | 8 | 100%
ハヤシの死体 | 10 | 11 | 12 | 13 | 100%
棚上 | 40 | 2 | 41 | 2 | 100%
棚下 | 40 | 2 | 41 | 2 | 100%
本棚 | 1 | 2 | 2 | 3 | 100%
教室廊下床 | 20 | 3 | 21 | 3 | 100%
教室廊下壁 | 20 | 3 | 21 | 3 | 100%
教室廊下壁最上 | 20 | 3 | 21 | 3 | 100%
ドア上 | 30 | 2 | 31 | 2 | 100%
ドア下 | 30 | 2 | 31 | 2 | 100%
市原担当
BGM
タイトル | 1 | 5 | 1 | 9 | 100%
トイレ | 1 | 5 | 50 | 51 | 100%
裏世界 | 1 | 5 | 1 | 5 | 100%
GAMEOVER | 10 | 20 | 10 | 15 | 100%
GAMECLEAR | 10 | 20 | 15 | 20 | 100%
GAMECLEAR２ |  |  |  |  | 0
プログラム
GAMEOVER | 1 | 10 | 1 | 30 | 100%
音楽挿入 | 45 | 45 | 45 | 45 | 100%
タイトル | 1 | 10 | 3 | 5 | 100%
セーブ ロード | 18 | 30 | 18 | 23 | 100%
その他
powerpoint | 40 | 50 | 40 | 60 | 100%
ゲームプレイ用動画撮影 | 40 | 50 | 40 | 58 | 100%
動画編集 | 40 | 50 | 40 | 58 | 100%
説明書 | 35 | 35 | 35 | 35 | 100%
ハヤシ