## 詳細情報
このガント チャートについて
このガント チャート テンプレートを使用すると、プロジェクトを視覚化して管理できます。作業を開始するには、[マイルストーンの説明] セクションに作業しているタスクを入力し、各タスクの詳細を入力します。データは自動的に更新されます。新しいタスクを挿入したり、スクロール バーを使用してタイムラインをスクロールしたりすることも簡単にできます。
• [進捗状況] を使用して、パーセンテージの数値を追加することにより、プロジェクトがどの程度完了したかを追加します。 • プロジェクトを開始した日付を [開始日] に追加します。 • [日数] フィールドにプロジェクトを完了するために必要な日数を入力して、計算を完了します。

## 明
プロジェクトのタイトル
会社名 |  |  |  |  | 凡例: | 順調 |  |  |  |  | 苦戦 |  |  |  |  | 大苦戦 |  |  |  |  | あきらめ |  |  |  |  | ヘルプ要請
プロジェクト主任
プロジェクトの開始日: | 2023-01-13 |  |  |  |  | 1月 | [20 empty] | 2月 | [27 empty] | 3月
スクロールの増分: | 0 | time axis 2023-01-13 to 2023-03-09
マイルストーンの説明 | 作業 | 担当者 | 進捗状況 | 開始日 | 日数 | time axis 2023-01-13 to 2023-03-09
UI以外全部
プレイヤー | 目標 | ハヤシ | 0% | 2023-01-13 | 0
マップ | 高リスク |  |  | 2022-10-28 | 0
敵 | 低リスク |  | 0% | 2023-01-10 | 0
タスク 4 | マイルストーン |  |  | 2023-02-02 | 0
タスク 5 | 中リスク |  | 0% | 2023-01-19 | 0
イラスト |  | 鎌野
プレイヤー三人 | 高リスク |  | 60% | 2023-01-19 | 0
キーアイテム（三種類） | 順調 |  | 0% | 2023-01-21 | 0
マップチップ | 低リスク |  | 33% | 2023-01-26 | 0
敵 | マイルストーン |  |  | 2023-01-28 | 0
タスク 5 |  |  |  | 2023-01-29 | 0
UI周り |  | 市原 |  |  | 0
タイトル | 順調 |  | 80% | 2022-10-28 | 0
セーブ（時間が余れば） | 中リスク |  |  | 2022-10-31 | 0
音量設定（時間が余れば） | 順調 |  |  | 2022-11-15 | 0
ポーズ設定（時間が余れば） | 目標 |  |  | 2023-02-19 | 0
ゲームオーバー | 低リスク |  |  | 2023-01-19 | 0
さらにデータを追加するには、この行の上に新しい行を挿入します。

## 暗
プロジェクトのタイトル
会社名 |  |  |  |  | 凡例: | 順調 |  |  |  |  | 低リスク |  |  |  |  | 中リスク |  |  |  |  | 高リスク |  |  |  |  | 割り当てなし
プロジェクト主任
プロジェクトの開始日: | 2023-01-13 |  |  |  |  | 1月 | [20 empty] | 2月 | [27 empty] | 3月
スクロールの増分: | 0 | time axis 2023-01-13 to 2023-03-09
マイルストーンの説明 | カテゴリ | 担当者 | 進捗状況 | 開始日 | 日数 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木
タイトル 1
タスク 1 | 目標 | 名前 | 25% | 2023-01-13 | 3 | 金: 2; 土: 2; 日: 2
タスク 2 | マイルストーン |  |  | 2023-01-18 | 1 | bar: 水
タスク 3 | 低リスク |  | 50% | 2023-01-10 | 10
タスク 4 | マイルストーン |  |  | 2023-02-02 | 1 | bar: 木
タスク 5 | 中リスク |  | 10% | 2023-01-19 | 6
タイトル 2
タスク 1 | 高リスク |  | 60% | 2023-01-19 | 13
タスク 2 | 順調 |  | 50% | 2023-01-21 | 9
タスク 3 | 低リスク |  | 33% | 2023-01-26 | 11
タスク 4 | マイルストーン |  |  | 2023-01-28 | 1 | bar: 土
タスク 5 |  |  |  | 2023-01-29 | 24
タイトル 3
タスク 1 | 順調 |  |  | 2023-01-28 | 4
タスク 2 | 中リスク |  |  | 2023-01-31 | 14
タスク 3 | 順調 |  |  | 2023-02-15 | 6
タスク 4 | 目標 |  |  | 2023-02-19 | 3 | 日: 2; 月: 2; 火: 2
タスク 5 | 低リスク |  |  | 2023-01-19 | 19
タイトル 4
タスク 1 |  |  |  | 2023-02-22 | 15
タスク 2 |  |  |  | 2023-03-08 | 5
タスク 3 | マイルストーン |  |  | 2023-04-19 | 1
タスク 4
タスク 5
さらにデータを追加するには、この行の上に新しい行を挿入します。

## 色
プロジェクトのタイトル
会社名 |  |  |  |  | 凡例: | 順調 |  |  |  |  | 低リスク |  |  |  |  | 中リスク |  |  |  |  | 高リスク |  |  |  |  | 割り当てなし
プロジェクト主任
プロジェクトの開始日: | 2023-01-13 |  |  |  |  | 1月 | [20 empty] | 2月 | [27 empty] | 3月
スクロールの増分: | 0 | time axis 2023-01-13 to 2023-03-09
マイルストーンの説明 | カテゴリ | 担当者 | 進捗状況 | 開始日 | 日数 | time axis 2023-01-13 to 2023-03-09
タイトル 1
タスク 1 | 目標 | 名前 | 25% | 2023-01-13 | 3 | 2023-01-13: 2; 2023-01-14: 2; 2023-01-15: 2
タスク 2 | マイルストーン |  |  | 2023-01-18 | 1 | bar: 2023-01-18
タスク 3 | 低リスク |  | 50% | 2023-01-10 | 10
タスク 4 | マイルストーン |  |  | 2023-02-02 | 1 | bar: 2023-02-02
タスク 5 | 中リスク |  | 10% | 2023-01-19 | 6
タイトル 2
タスク 1 | 高リスク |  | 60% | 2023-01-19 | 13
タスク 2 | 順調 |  | 50% | 2023-01-21 | 9
タスク 3 | 低リスク |  | 33% | 2023-01-26 | 11
タスク 4 | マイルストーン |  |  | 2023-01-28 | 1 | bar: 2023-01-28
タスク 5 |  |  |  | 2023-01-29 | 24
タイトル 3
タスク 1 | 順調 |  |  | 2023-01-28 | 4
タスク 2 | 中リスク |  |  | 2023-01-31 | 14
タスク 3 | 順調 |  |  | 2023-02-15 | 6
タスク 4 | 目標 |  |  | 2023-02-19 | 3 | 2023-02-19: 2; 2023-02-20: 2; 2023-02-21: 2
タスク 5 | 低リスク |  |  | 2023-01-19 | 19
タイトル 4
タスク 1 |  |  |  | 2023-02-22 | 15
タスク 2 |  |  |  | 2023-03-08 | 5
タスク 3 | マイルストーン |  |  | 2023-04-19 | 1
タスク 4
タスク 5
さらにデータを追加するには、この行の上に新しい行を挿入します。