## プロジェクト計画シート
プロジェクト計画シート
強調表示する期間を右側で選択します。グラフについて説明する凡例を次に示します。 |  |  |  |  | 期間内で強調表示: | 1 |  |  | 計画継続期間 |  |  |  | 実績開始日 |  |  |  | 完了率 |  |  | 実績 (計画超過) |  |  |  |  | 完了率 (計画超過)
アクティビティ | 計画開始日 | 計画継続期間 | 実績開始日 | 実績継続期間 | 完了率 | 期間
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
プレイヤー（絵） | 1 | 20 | 1 | 10 | 100%
マップチップ | 1 | 20 | 1 | 10 | 100%
敵 | 1 | 30 | 20 | 10 | 0%
プレイヤー動作 | 1 | 5 | 1 | 5 | 100%
マップ | 1 | 5 | 1 | 3 | 100%
敵 | 1 | 3 | 5 | 5 | 50%
タイトル | 1 | 2 | 1 | 4 | 99%
ゲームオーバー | 1 | 3 | 20 | 10 | 50%
セーブ | 1 | 5 | 30 | 10 | 10%
ポーズ設定 | 1 | 10 | 30 | 0 | 0%
音量設定 | 1 | 6 | 30 | 0 | 0%
音 | 1 | 20 | 1 | 20 | 60%